## Sheet2
附件1
湖北省精准灭荒工程项目预算绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 湖北省精准灭荒工程
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 湖北省财政厅 |  | 实施单位 | 61个项目县（市、区)
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 42000 | 48080 |  | 114.5%
|  |  | 其中：中央补助 | 10200 | 11915 |  | 116.8%
|  |  | 地方资金 | 31800 | 36165 |  | 113.7%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 根据《湖北省精准灭荒工程三年行动方案（2018-2020年）》（鄂政发〔2018〕3号），2019年全省精准灭荒工程绩效目标任务为70万亩。 |  |  |  | 全年完成造林面积80.15万亩(其中人工造林46.6万亩、补植+封山育林26.44万亩、林地清理+封山育林4.9万亩、直播造林2.21万亩)，占目标总任务70万亩的114.5%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标（40分） | 数量指标（20分） | 造林面积 |  | 70万亩 | 80.15万亩
|  | 质量指标（10分） | 造林成活率 |  | ≥85% | 94.1%
|  | 时效指标（5分） | 造林补助资金发放及时率 |  | ≥50% | 48.67% | 疫情影响了资金发放。
|  | 成本指标（5分） | 造林补助标准 |  | 600元/亩 | 600元/亩
| 效益 指标（40分） | 社会效益 指标 （10分） | 造林带动群众务工 |  | 7万人 | 8万人
|  | 生态效益指标（10分） | 林木面积是否明显增长，生态环境是否有效改善 |  | 是 | 是
|  | 可持续影响指标（10分） | 推进林业可持续发展 |  | 效果明显 | 效果明显
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | ≥80% | ≥90%
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。